## deroulement
reponse positive	redaction du contrat de prestation de services	reprise des elements de l'offre	montant du marche
	envoi de la 1° facture		options eventuelles

planif du projet	refinir le rdv de lancement
	mise en place du retroplanning
	expliquer au client l'importance de preparer les contenus a fournir
	ouvrir un acces ftp ainsi que l'espace client

reunion de lancement	determination de l'arbo
	recup des contenus
	attentes des clients pour création des 3 pistes graphiques

redaction du dossier de conception	mise en ligne dans l'espace client et dder validation
onglet elements constitutifs	contenu du dossier

ouverture de la base	arbo
	contenus textuels + visuels

recuperation des contenus	des les contenus, compter 10 jours pour les maquettes
mail, FTP, ou envoi sur CD

modification sur maquette choisie	de maquette choisie a maquette finale

signature du BAT	envoi de la 2° facture
	depot nom de domaine
	programmer l'hebergement

developpement + bdd + options	phase de test
	reprise de toutes les fonctionnalites et validation de BON fonctionnement

formation	dossier de livraison	dossier papier + espace client	mettre les justifs de refernecment
		cd	imprimer les rapports

mise en ligne	envoi de la 3° facture	penser a rajouter les options et services complementaires	depot de nom de domaine
	bascule vers hebergement definitif		referencement

## elements constitutifs
fonctionnalites		maquette	particularites

de base	moteur de recherche	2 maquettes	création d'un tableau de bord a partir de la base pdf
	fil d'ariane	garder les codes couleurs de leur logo	3 parties = 3 rub
	plan du site	veulent ressentir l'eau et la fluidite (pas trop carré)	60% de la base evolue chaque année dc necessite d'avoir une maj simple
	mentions legales	mettre en avant les differents usages de l'eau (agriculture, consommateur, environement)	integration par base et non pas par page
	formulaire contact	theme de l'environement doit etre tres present
		surtout la notion de fragilite de l'eau	base des ouvrages
	telechargement de documents	menu	environ 300 ouvrages avec une fiche a chaque
	stats module goggle analytics	rub et theme dans meme espace (plutot a gauche)	chaque ouvrage devra correspondre a un picto de GM mais nous n'allons en créer que 10
		base bandeau du sage doit etre presente dans la partie sage (tout ou partie)	doivent nous donner les criteres de tri desirés
		logo simple mais seraient pas contre associer le logo a la loutre (embleme du pays)	leur ai dit pas plus de 4
		le titre va evoluer vers EPBV d'ici 2 ans donc y penser dans l'espace dispo

relation e citoyen	marchés publics	1 rub : avis	Arbo
		1 rub : telechargement
	newsletter simple dans l'extranet seulement	ont aimé :	veulent la leur (dans la fiche)
	a mettre en page d'ac	http://www.smesd.com/
	avec inscription	http://www.fleuve-charente.net/
	telechargement ou impression de la lettre d'info	http://www.cc-sudnivernais.fr/
	a mettre dans la rub du Sage	base photo et eau omnipresente

		fil conducteur : la vienne

cartographie	dessin de contour de carte existante	10 picto placés par mandibul et formation pour les autres	carte active des 6 grandes zones du territoire (a mettre dans le theme pres du territoire)
	geoloc : module goggle map		plan de situation

vie locale	extranet simple espace de partage
	picto direct depuis page d'ac		contenus et visuels presents sur FTP

mise en ligne d'information	portfolio	voir pour presentation de la base	formulaire a rediriger vers : epbv@epbv.fr
	lecteur de brochure
			page d'ac = 1 art d'actu si plusieurs mettre en aleatoire

	nom de domaine	prevoir un prochain le .fr leur appartient deja
	création de compte mail		penser a ouvrir la base pour contenus
	referencement
	hebergement (solution choisie)	pascal ?

	-

## questionnaire_projet_site
Questionnaire client	Projet site internet

Cible
Pourquoi avez-vous besoin de ce site ?
Quelle en est la cible ?
Quelles sont les attentes des visiteurs cible ?
Comment vont-ils utiliser le site ?
Que doivent retenir les visiteurs de leur visite ?
Communication
Quel doit être le message principal communiqué par le site ?
Quel est l'objectif principal du site (long et court terme)
Contenu
Quel sera le contenu du site ?
Liste des rubriques et fonctionnalités attendues
Ce qui existe déjà :
Ce qui est à créer :

Date
Client

Client Questionnaire for Web Developers Audience • Why is the site needed? • Who is the audience? What are the age ranges and interests of potential site visitors? • How will they use the Web site? • What are the key reasons users may have for visiting the site? • What should visitors of the site come away with? Content • What content will be needed for the site? • List the sections and features that will be included. • What already exists and what needs to be developed? Communication • What should the site communicate? • What are the primary objectives and goals (long term and shortterm) for the site?

## checklist_lancement
La checklist ultime pour le lancement d’un site web

Dan Zambonini, The Ultimate Website Launch Checklist
Avant le lancement
Contenu et styles
Typographie et mise en page
vérifier la ponctuation, spécialement le apostrophes, les marques de citations et les traits d’union et les tirets
Vérifier les titres et les endroits où vous pourriez utiliser des ligatures
vérifier les orphelins et les veuves dans les paragraphe importants
Orthographe et grammaire
Cohérence
Mise en capitale (spécialement dans les titres les plus importants)
Style et concordance des temps
Phrases passe partout ou récurrentes (exemple : Plus d’infos sur…)
Variations de mots (WordPress, wordpress ou USA, US)
Traitement des listes à puces (virgule ou point à la fin de chaque élément)
Vérifier les liens en dur vers le domaine courant (c-à-d s’assurer que tous les liens pointeront bien vers l’url ou le domaine de production quand le site sera lancé)
S’assurer qu’il ne reste pas de contenu de test sur le site (exemple : « lorem ipsum… » ou « ceci est un test »)
Vérifier comment les pages importantes passent lorsqu’elles sont imprimées
Lors d’une refonte de site, s’assurer que les anciennes urls des pages les plus importantes sont bien redirigées vers de nouvelles pages
Vérifier toutes les « copies cachées » (c-à-d dans le alt des images, dans les fonctions javascript)
Standards et validation
Accessibilité
Validation HTML
Validation javascript
Validation CSS
SEO et outils statistiques
Les titres de pages sont importants ; S’assurer qu’ils ont du sens et qu’ils contiennent les bons mots clés
Créer des meta description pour les pages importantes
Vérifier les variations dans le nom de domaine (c-à-d les variations entre les liens de type http://www.mondomaine.com, http://mondomaine.com, http://www.mondomaine.com/index.php – tous les liens devraient être constitués de la même manière )
S’assurer que le contenu est marqué sémantiquement (<h1> pour les titres, <ul><li> pour les listes etc…)
Vérifier que le mots clés que vous ciblez apparaissent dans votre contenu
Mettre en place et configurer un compte Analytics, FeedBurner et tout autre outil permettant de vous fournir des statistiques
Créer une sitemap XML
Créer et configurer un compte google Webmaster Tools et un compte Yahoo! Site Explorer
Tests fonctionnels
vérifier toutes les focntions personnalisées et ou complexes du site
Vérifier les fonctionnalité de recherche (y compris la pertinence des résultats)
Tester les site sur différents navigateurs (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome etc), versions (6, 7, 2.2, 3.1 etc…) et différentes plate forme (Windows, OSX, Linux)
Tester le site avec différentes résolutions d’écran
Tester tous les formulaires (c-à-d contact, commentaires et autres)
Tester le site sans javascript, sans flash, et sans divers autres plugins
Vérifier que tous les liens externes sont valides
Sécurité / Risques
Mettre en place un système de sauvegarde et tester la restauration à partir de la sauvegarde
Protéger toutes les pages sensibles (c-à-d les pages d’administration)
Utiliser un robots.txt si nécessaire
Sécurité / pénétration tests
Désactiver les erreurs verbose
Vérifier l’espace et la capacité des disques
Paramétrer des alertes email / sms (pour les erreurs, les alertes serveur); Mettre en place un monitoring interne et externe
Performance
Test de charge
Vérifier l’optimisation des images
Vérifier et implémenter un système de cache lorsque c’est nécessaire
Vérifier le poids des pages et le temps de téléchargement
Compresser les fichiers statiques (javascript, html et css)
Optimiser les css : utiliser des chemins courts pour les images; utiliser à fond les propriétés de cascade du CSS
Vérifier les configurations à tous les niveaux (Serveur web, base de données et tout autre software c-à-d Content Management System)
Configurer les outils de mesures serveurs (base de données, serveur web)
Touches finales
Créer une page d’erreur 404 personnalisée
Créer un favicon
Après le lancement
Marketing
Marketing social : Twitter, Linkedin, Digg, Facebook, Stumbleupon, etc.
Soumettre le site aux moteurs de recherche
Paramétrer un compte addWords si nécessaire
Vérifier le format des résultats du site dans les SERPs
Tâches courantes
Suivre et répondre aux retours des internautes (retours directs, via les médias sociaux, faire une recherche sur google de temps à autre pour voir ce qui se dit du site ou de la marque)
Rechercher dans analytics d’éventuels problèmes, pages populaires etc… Et procéder aux ajustements nécessaires
Mettre à jour le contenu

## checklist_webmestre
404 page exists and informative?
All text free from spelling errors?
Content has been placed consistently?
CSS has passed validation?
Displays & functions correctly in Chrome (Mac & PC)?
Displays & functions correctly in Firefox (Mac & PC)?
Displays & functions correctly in ie6?
Displays & functions correctly in ie7?
Displays & functions correctly in ie8?
Displays & functions correctly in Opera (Mac & PC)?
Displays & functions correctly in Safari (Mac & PC)?
Favicon has been created and displays correctly?
Footer includes copyright and link to site creator?
Forms have been tested and processed correctly?
Forms send to correct recipient?
HTML has passed validation?
Images have appropriate alt text?
Is your website backed up? Sign up to Backup Machine
Is your website monitored?
JavaScript is error free?
Meta data has been included and is appropriate?
Page & Content formatting has been tested?
Page titles are descriptive and SEO friendly?
Print stylesheet exists and tested?
Required fields have been tested?
Tested at 1024 x 768 resolution?
Tested at larger resolutions?
There are no broken links?
Title attributes are appropriate and SEO friendly?
Web Statistics package installed and operational?